## Projeto
project_id | project_date_ini | project_cost | project_duration | project_cost_per_tu | project_cost_tu | project_cost_per_wu | project_cost_wu
EV-00000 | 2025-01-01 | 1000000 | 12 | 18939.3939 | 52.8 | 18.211 | 54912
|  | Em R$ | em meses |  | em semanas
Este custo pode ser do total do projeto ou apenas o custo da equipe executora
Padrões SIGITEC:
1 mês = | 4.4 | semanas
Usaremos time units = semana
task_id | task_notes | predecessors | expected_date_ini | expected_date_end | expected_ini_tu | expected_end_tu | expected_wu | expected_workrate
1 | Descrição Atividade 1 | 0 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 12 | 11580 | 965
2 | Descrição Atividade 2 | 0 | 2025-01-01 | 2025-02-21 | 0 | 7 | 8440 | 1205.7143
3 | Descrição Atividade 3 | 0 | 2025-01-01 | 2025-02-21 | 0 | 7 | 6780 | 968.5714
4 | Descrição Atividade 4 | 1,2,3 | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 12 | 22 | 9260 | 926
5 | Descrição Atividade 5 | 0 | 2025-04-11 | 2025-06-10 | 14 | 22 | 5292 | 661.5
6 | Descrição Atividade 6 | 4,5 | 2025-06-10 | 2025-09-18 | 22 | 37 | 9300 | 620
7 | Descrição Atividade 7 | 6 | 2025-09-18 | 2025-11-12 | 37 | 45 | 4260 | 532.5
[6 empty] | Total de wu esperado para cumprir as diversas atividades do projeto = | 54912
Parte das tabelas acima são oriundas de um cronograma SIGITEC
expected_wu é a quantidade de trabalho estimada para a realização da tarefa. Inicialmente, nos baseamos como sendo a própria capacidade da equipe
Formulas:
project_cost_per_tu = [project_duration]+70
project_cost_per_tu = [project_cost_per_tu, row above]
project_duration = [project_cost_per_tu, row above]

## Equipe
member_id | name | num_month | dedication_tu | profile | dedication | capacity | member_expected_wu | WTD_dedication | WQA_dedication | WRC_dedication | WAP_dedication | Validar %
1 | Name 01 | 12 | 52.8 | 150 | 2 | 300 | 15840 | 100% | 0% | 0% | 0% | OK!
2 | Name 02 | 12 | 52.8 | 30 | 8 | 240 | 12672 | 100% | 0% | 0% | 0% | OK!
3 | Name 03 | 6 | 26.4 | 100 | 4 | 400 | 10560 | 100% | 0% | 0% | 0% | OK!
4 | Name 04 | 12 | 52.8 | 300 | 1 | 300 | 15840 | 100% | 0% | 0% | 0% | OK!
|  | meses | semanas | Perfil |  | Validação Referência | 54912
Não temos as medições, mas temos a evolução % do WD no relatório gerencial
|  |  | tu | wu/h | h/tu | wu/tu | wu
num_month = numero de meses que o membro vai dedicar ao projeto [meses]
dedication_tu = número de semanas que o membro vai dedicar ao projeto [tu]. Usa padrão SIGITEC de 1 mês = 4,4 semanas
profile = capacidade de trabalho em função do perfil profissional [wu/h]
dedication = dedicação do membro em hs semanais [h/tu]
capacity = capacidade de produção semanal de trabalho no projeto [wu/tu]
member_expected_wu = trabalho esperado para o membro no projeto [wu]
Alocação da equipe nas tarefas do projeto
Capacidade do membro
[5 empty] | 300 | 240 | 400 | 300
| tu (semanas) |  |  |  | wu
membros da equipe
task_id | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | expected_wu
1 | 8 | 7 | 12 | 9 | 2400 | 1680 | 4800 | 2700 | 11580
2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2100 | 1440 | 2800 | 2100 | 8440
3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2100 | 1680 | 1200 | 1800 | 6780
4 | 7.8 | 9 | 4.4 | 10 | 2340 | 2160 | 1760 | 3000 | 9260
5 | 5 | 5.8 |  | 8 | 1500 | 1392 | 0 | 2400 | 5292
6 | 13 | 10 |  | 10 | 3900 | 2400 | 0 | 3000 | 9300
7 | 5 | 8 |  | 2.8 | 1500 | 1920 | 0 | 840 | 4260
Semanas = | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 52.8 | 15840 | 12672 | 10560 | 15840 | 54912
Saldo = | 0 | 0 | 0 | 0 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK!
Validação
Task_id
member_id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2 | 240 | Cada célula tem a capacidade média dada no perfil (Tabela SIGITEC) ou parâmetros de uma sigmiodal personalizada para o membro, por tarefa |  |  |  |  | 240
3 | 400 | [5 empty] | 400
4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300

## Atividades
task_id | task_description | expected_ini_tu | expected_end_tu | expected_duration | expected_wu | expected_Rew | expected_WU | expected_PCron | Pgestor | perc_rew | r_rew | r_WU | r_Pcron | r_Pgestor | expected_workrate | WTD | WD | WU | WRew | WPCron | WPGestor | RWTD | RWD | RWU | RWRew | RWPCron | RWPGestor | WU_Param_Med | WU_DispersaoE | WU_DispersaoD | WU_sigma_e | WU_sigma_d | WU_Amplitude | PC_Param_Med | PC_DispersaoE | PC_DispersaoD | PC_sigma_e | PC_sigma_d | PC_Amplitude | Enable | EnableEfetivo | Done | predecessoras
1 | Descrição Atividade 1 | 0 | 12 | 12 | 11580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 11580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 2 | 0.66667 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Descrição Atividade 2 | 0 | 7 | 7 | 8440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.7143 | 8440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 1.1667 | 0.38889 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Descrição Atividade 3 | 0 | 7 | 7 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.5714 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 1.1667 | 0.38889 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Descrição Atividade 4 | 12 | 22 | 10 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 1.6667 | 0.55556 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,3
5 | Descrição Atividade 5 | 14 | 22 | 8 | 5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 1.3333 | 0.44444 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Descrição Atividade 6 | 22 | 37 | 15 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 2.5 | 0.83333 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5
7 | Descrição Atividade 7 | 37 | 45 | 8 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 18 | 1.3333 | 0.44444 | 0 | 0.82 | 10 | 50 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6